## Sheet1
Estado | Funcionalidades | Descrição de requisitos | Essencial | Importante | Desejavel
Concluido | Cadastro<US1.1> | Cadastrar Usuario Admin | X
Concluido | Cadastro<US1.2> | O sistema deverá cadastrar livros | X
Concluido | Cadastro<US2.2> | Cadastrar usuario Comum | X
Planejamento | Notificação<US1.1> | A aplicação deverá notificar caso o prazo esteja acabando | X
Execução | Aplicação<US2.1> | A aplicação deverá ter a relação de livros disponiveis |  | X
Execução | Aplicação<US3.1> | A aplicação deverá reservar livros para o usuario | X
Execução | Aplicação<US1.1> | A aplicação deve ter a relação de livros Indisponiveis | X
Concluido | Aplicação<SB> | A aplicação deverá atrelar o livro ao usuario logo após a retirada | X
Concluido | Aplicação<US2.1> | A Aplicação deverá ter uma lista de todos livros. |  | X
Planejamento | Aplicação<US2.3> | A aplicação deverá rankear os livros mais usados |  |  | X
Execução | Aplicação<US3.1> | A aplicação deverá separar livros por gênero e conteúdo |  |  | X
Planejamento | Aplicação<US4.1> | A aplicação deverá rankear os alunos que mais "alugarem" livros |  |  | X
Execução | Aplicação<US2.4> | A aplicação deverá ter um breve resumo de cada livro | X
Execução | Aplicação<US2.4> | A aplicação deverá ter um campo de pesquisa para encontrar os livros |  | X
Execução | Aplicação<US1.2> | A aplicação terá o link de compra para os livros |  |  | X
Execução | Aplicação<US2.3> | A aplicação terá uma resenha do livro, onde o aluno publica algo que ele achou relevante sobre o livro |  | X
Execução | Aplicação<US1.2> | A aplicação deverá ter uma dashboard com todas as ações do usuário |  | X
Planejamento | Aplicação<US2.3> | A aplicação deverá ter uma caixa de sugestões |  |  | X
Concluido | Aplicação<US2.3> | O usuário poderá ter contato com o administrador |  | X
Planejamento | Aplicação<US1.2> | A aplicação deverá disponibilizar um PDF de um e-book |  |  | X
Execução | Aplicação<US1.3> | A aplicação deverá disponibilizar um PDF do histórico da dashboard |  |  | X
Concluido | Aplicação<US1.4> | A aplicação deverá ter uma tela de FAQ | X
Execução | Aplicação<US1.5> | A aplicação deverá conter uma tela para contato com o suporte | X
Execução | Aplicação<US1.7> | A aplicação deverá conter uma tela para exibir informações sobre o livro | X
Execução | Aplicação<US1.8> | A aplicação deverá conter uma tela para exibir uma lista dos livros em estoque | X
Execução | Aplicação<US1.9> | A aplicação deverá conter uma tela para que o administrador veja os usuários | X
Execução | Aplicação<US1.10> | A aplicação deverá conter uma tela para exibir informações do perfil do Usuário | X
Concluido | Aplicação<US1.11> | A aplicação deverá conter uma tela para Login/Cadastro | X
Concluido | Aplicação<US1.12> | A aplicação deverá conter uma sidebar em telas pós login | X
Concluido | Aplicação<US1.13> | A aplicação deverá conter um footer | X
Concluido | Aplicação<US1.14> | A aplicação deverá conter um header | X
Concluido | Back-End<> | Implementação Padrão adapter no projeto | X
Concluido | Prototipação<> | Prototipo de telas | X
Planejamento | Engenharia de software | Arquitetura de solução |  | X
Concluido | Cronograma de projeto | Gantt |  |  | X
Concluido | Back-End<> | Adicionar Endpoint de cadastro de livros | X
Concluido | Back-End<> | Adicionar Endpoint locação de livros | X
Execução | Back-End<> | Adicionar Endpoint renovação de livros | X
Execução | Back-End<> | Adicionar Endpoint devolução de livros | X
Concluido | Front-End<> | Passar tela Perfil aluno para React |  | X
Concluido | Front-End<> | Passar tela Lista livros para React |  | X
Concluido | Front-End<> | Passar tela Cadastro de livros para React |  | X
Concluido | Front-End<> | Passar tela Cadastro de usuario para React |  | X
Concluido | Front-End<> | Passar tela Lista de usuarios para React |  | X
Concluido | Front-End<> | Passar tela FAQ para React |  | X
Execução | Back-End<> | Criar metodo de download em csv. | X

## Sheet2
Estado | Funcionalidades | Descrição de requisitos | Essencial | Importante | Desejavel
Concluido | Prototipação | Prototipo de telas | X
Concluido | Cronograma de projeto | Gantt |  |  | X
Concluido | Back-End<> | Adicionar Endpoint locação de livros | X
Concluido | Back-End<> | Adicionar Endpoint de cadastro de livros | X
Execução | Back-End<> | Criar metodo de download em csv. | X
Concluido | Front-End<> | Passar tela Cadastro de livros para React |  | X
Concluido | Aplicação<US2.1> | A Aplicação deverá ter uma lista de todos livros. |  | X
Concluido | Back-End<> | Adicionar Endpoint locação de livros | X
Concluido | Back-End<> | Implementação Padrão adapter no projeto | X

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
V7RQ_eCEDECA8kYPKOtBptY4SimGx1hHgl-7FkaAXndUMDBHU1YyMk9aRVdKN1lMSlU3QlRVSERCNS4u
Form1
{986f3d4e-85bf-45b9-aecd-2ab36224f28d}