## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Nome do projeto:
ThothLib
Data:
19/08/2021
Grupo 4
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 - 12/08/2021 – 19/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Definição do projeto;
  Organização da equipe (Planner e Github)
  Lean UX
  ProductBacklog
  User Stories
  Proto persona
  Inicializado o mapa de empatia
  Storyboard
  Script de perguntas para pesquisa em campo
Agenda para reuniões fixas da equipe não foi definida
Agenda para as entrevistas e assim inicializar a pesquisa de campo não foi definida
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)
  Frente Negócios
  Conclusão do mapa de empatia;
  Validação da proto persona;
  Frente Gestão Organizacional
  Definir agenda semanal da equipe
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 - 19/08/2021 – 19/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)
  Conclusão do mapa de empatia;
  Validação da proto persona;
  Definir agenda semanal da equipe
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
  Criamos Wireframe do site institucional
  Começamos a idealizar wireframe do portal web com as funcionalidade do projeto
  Primeira desenho do MER
  Primeira versão da Jornada de usuário
Aguardando resposta da administradora da Biblioteca
Iniciar entregável de Estrutura de dados
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Criar Modelo Spring do projeto;
  Frente Front end
  Iniciar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Definir modelo logico;
  Definir regra de negócio;
  Frente Gestão Organizacional
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 3 - 26/08/2021 – 02/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Modelo SpringBoot
  Diagrama de classes
  Wireframe completo
  Modelo lógico
Definir funcionalidades do backend
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Finalizar Modelo Spring do projeto;
  Frente Front end
  Finalizar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Definir regra de negócio;
  Fazer jornada do usuário
  Frente Gestão Organizacional
  * Finalização de PowerPoint de apresentação
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 4 - 15/09/2021 – 22/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Refinamos o modelo lógico
  Refinamos o Protótipo de telas
  Finalizamos o protótipo de spring
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Finalizar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Validar com a Thais a possibilidade de aumentar o prazo de entrega para usuários com maiores rankings na plataforma
  Validar com o alex atividade de usabilidade de Eng. Software
  Frente Gestão Organizacional
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 5- 23/09/2021 – 30/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  V1 do modelo lógico;
  Início do Gantt;
  Tela de cadastro de livros no protótipo do Figma;
  Telas codadas no front: Tela cadastro de livro;
  Definição e desenvolvimento de: header, footer e navbar
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  End points - Cadastro e listagem de livros ;
  Frente Front end
  Tela de usuário(perfil do usuário);
  Tela de listagem de livros;
  Tela de FAQ;
  Tela de listagem de usuários(visão do admin);
  Frente Negócios;
  Reunião Tais Okner
  Frente Gestão Organizacional
  Definir o GANTT
Farol do Projeto
Conectar Back End com o banco de dados