## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Nome do projeto:
ThothLib
Data:
19/08/2021
Grupo 4
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 - 12/08/2021 – 19/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Definição do projeto;
  Organização da equipe (Planner e Github)
  Lean UX
  ProductBacklog
  User Stories
  Proto persona
  Inicializado o mapa de empatia
  Storyboard
  Script de perguntas para pesquisa em campo
Agenda para reuniões fixas da equipe não foi definida
Agenda para as entrevistas e assim inicializar a pesquisa de campo não foi definida
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)
  Frente Negócios
  Conclusão do mapa de empatia;
  Validação da proto persona;
  Frente Gestão Organizacional
  Definir agenda semanal da equipe
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 - 19/08/2021 – 19/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)
  Conclusão do mapa de empatia;
  Validação da proto persona;
  Definir agenda semanal da equipe
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
  Criamos Wireframe do site institucional
  Começamos a idealizar wireframe do portal web com as funcionalidade do projeto
  Primeira desenho do MER
  Primeira versão da Jornada de usuário
Aguardando resposta da administradora da Biblioteca
Iniciar entregável de Estrutura de dados
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Criar Modelo Spring do projeto;
  Frente Front end
  Iniciar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Definir modelo logico;
  Definir regra de negócio;
  Frente Gestão Organizacional
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 3 - 26/08/2021 – 02/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Modelo SpringBoot
  Diagrama de classes
  Wireframe completo
  Modelo lógico
Definir funcionalidades do backend
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Finalizar Modelo Spring do projeto;
  Frente Front end
  Finalizar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Definir regra de negócio;
  Fazer jornada do usuário
  Frente Gestão Organizacional
  * Finalização de PowerPoint de apresentação
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 4 - 15/09/2021 – 22/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Refinamos o modelo lógico
  Refinamos o Protótipo de telas
  Finalizamos o protótipo de spring
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Finalizar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Validar com a Thais a possibilidade de aumentar o prazo de entrega para usuários com maiores rankings na plataforma
  Validar com o alex atividade de usabilidade de Eng. Software
  Frente Gestão Organizacional
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 5 - 23/09/2021 – 30/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Começamos o desenvolvimento das telas Front end
  Começamos o desenvolvimento do Back end
  Finalizamos o modelo lógico
  Começamos o Gantt
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Dar sequencia com back end
  Conectar Back end+ Front end
  Frente Front end
  Fazer ajustes no figma
  Continuar desenvolvendo as telas
  Conectar Back end+ Front end
  Frente Negócios;
  Reunião com a Tais Okner
  Frente Gestão Organizacional
  Atualização do Gantt
Farol do Projeto
Conexão do Back End com o banco

## Slide 8: SEMANA 5 - 31/09/2021 – 06/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Começamos a Integração do back end com o front end(Tela Cadastro de livros)
  Refinamos os end points de Cadastro de livros, cadastro de alunos e consulta de livros.
  Terminamos integração back end com o Azure
  Conclusão da estilização da tela de usuario
  Começamos a integração do React no Header, Footer e sidenav
  Terminamos o Gantt
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Alinhar back end com o diagrama de classes
  Frente Front end
  Terminar a integração do React no Header, Footer e sidenav
  Integração com o back end
  Frente Negócios;
  Frente Gestão Organizacional
  Começar desenho de arquitetura
Farol do Projeto
Conexão do Back End com o front problemas com o metodo fetch
Alinhar as questões sobre a classe lista

## Slide 9: SEMANA 6 - 07/09/2021 – 13/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Back-end alinhado com o diagrama de classes.
  Integração do React no Header, Footer e Sidebar Terminado.
  CRUD de livros e usuários terminado.
  Começamos o desenho de arquitetura.
  Figma atualizado.
  Front da tela de login/cadastro terminada
  Começado o front da tela de livros
  Começamos a fazer o front todo em React
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Ajustar lista de pendências.
  Finalizar end point de devolução e renovação.
  Frente Front end
  Começar a fazer a tela institucional.
  Integração com o back end
  Frente Negócios;
  Frente Gestão Organizacional
  Começar o diagrama de solução
Farol do Projeto
  Integração com o back end