## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Nome do projeto:
ThothLib
Data:
19/08/2021
Grupo 4
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 - 12/08/2021 – 19/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Definição do projeto;
  Organização da equipe (Planner e Github)
  Lean UX
  ProductBacklog
  User Stories
  Proto persona
  Inicializado o mapa de empatia
  Storyboard
  Script de perguntas para pesquisa em campo
Agenda para reuniões fixas da equipe não foi definida
Agenda para as entrevistas e assim inicializar a pesquisa de campo não foi definida
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)
  Frente Negócios
  Conclusão do mapa de empatia;
  Validação da proto persona;
  Frente Gestão Organizacional
  Definir agenda semanal da equipe
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 - 19/08/2021 – 19/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)
  Conclusão do mapa de empatia;
  Validação da proto persona;
  Definir agenda semanal da equipe
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
  Criamos Wireframe do site institucional
  Começamos a idealizar wireframe do portal web com as funcionalidade do projeto
  Primeira desenho do MER
  Primeira versão da Jornada de usuário
Aguardando resposta da administradora da Biblioteca
Iniciar entregável de Estrutura de dados
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Criar Modelo Spring do projeto;
  Frente Front end
  Iniciar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Definir modelo logico;
  Definir regra de negócio;
  Frente Gestão Organizacional
  Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 3 - 26/08/2021 – 02/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Modelo SpringBoot
  Diagrama de classes
  Wireframe completo
  Modelo lógico
Definir funcionalidades do backend
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Finalizar Modelo Spring do projeto;
  Frente Front end
  Finalizar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Definir regra de negócio;
  Fazer jornada do usuário
  Frente Gestão Organizacional
  * Finalização de PowerPoint de apresentação
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 4 - 15/09/2021 – 22/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Refinamos o modelo lógico
  Refinamos o Protótipo de telas
  Finalizamos o protótipo de spring
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Finalizar protótipo de telas;
  Frente Negócios;
  Validar com a Thais a possibilidade de aumentar o prazo de entrega para usuários com maiores rankings na plataforma
  Validar com o alex atividade de usabilidade de Eng. Software
  Frente Gestão Organizacional
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 5 - 23/09/2021 – 30/09/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Começamos o desenvolvimento das telas Front end
  Começamos o desenvolvimento do Back end
  Finalizamos o modelo lógico
  Começamos o Gantt
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Dar sequencia com back end
  Conectar Back end+ Front end
  Frente Front end
  Fazer ajustes no figma
  Continuar desenvolvendo as telas
  Conectar Back end+ Front end
  Frente Negócios;
  Reunião com a Tais Okner
  Frente Gestão Organizacional
  Atualização do Gantt
Farol do Projeto
Conexão do Back End com o banco

## Slide 8: SEMANA 5 - 31/09/2021 – 06/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Começamos a Integração do back end com o front end(Tela Cadastro de livros)
  Refinamos os end points de Cadastro de livros, cadastro de alunos e consulta de livros.
  Terminamos integração back end com o Azure
  Conclusão da estilização da tela de usuario
  Começamos a integração do React no Header, Footer e sidenav
  Terminamos o Gantt
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Alinhar back end com o diagrama de classes
  Frente Front end
  Terminar a integração do React no Header, Footer e sidenav
  Integração com o back end
  Frente Negócios;
  Frente Gestão Organizacional
  Começar desenho de arquitetura
Farol do Projeto
Conexão do Back End com o front problemas com o metodo fetch
Alinhar as questões sobre a classe lista

## Slide 9: SEMANA 6 - 06/10/2021 – 13/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Passagem das telas “contato”,”login”,”cadastro”,”livro”,”lista-livro”,”usuario”,”perfil-usuario” e “cadastro livros” para React
  Finalização do end-point retirada de livros
  Integração com o back-end funcionando
  Gant da segunda/terceira sprint em produção
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Terminar end-points de devolução
  Frente Front end
  Terminar pagina home
  Frente Negócios;
  Frente Gestão Organizacional
  Terminar Gant
Farol do Projeto

## Slide 10: SEMANA 7 - 14/10/2021 – 21/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Passagem das telas “contato”,”login”,”cadastro”,”livro”,”lista-livro”,”usuario”,”perfil-usuario” e “cadastro livros” para React
  Finalização do end-point retirada de livros
  Integração com o back-end funcionando
  Gant da segunda/terceira sprint em produção
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Terminar end-points de devolução
  Frente Front end
  Terminar pagina home
  Frente Negócios;
  Frente Gestão Organizacional
  Terminar Gant
Farol do Projeto

## Slide 11: SEMANA 8 - 22/10/2021 – 28/10/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  end-point de devolução finalizado
  end-point de renovação finalizado
  Pagina home finalizada
  GANT finalizado
  Diagrama de componente finalizado
  Arquivo de layout finalizada
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Iniciar classe de testes unitários
  Frente Front end
  Fazer a validação de usuário logado
  Finalizar a conexão do back da página de perfil
  Ajustes gerais de estilização do front
  Frente Negócios;
  Dar continuidade na planilha UAT
  Frente Gestão Organizacional
Farol do Projeto
Assinatura Azure

## Slide 12: SEMANA 9 - 29/10/2021 – 11/11/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  end-point de devolução finalizado
  Geração do Arquivo TXT
  Inclusão do livro no payload do usuário
  Finalização da geração de usuários pendentes
  Integração com endpoint de autenticação
  Validação de usuários logados
  Continuação da planilha UAT
  Inicio dos estudos sobre testes unitários com Junit
  Ajuste do back com as mudanças do banco
  Frente Plataforma
  Iniciar deploy das aplicações na azure
  Frente Backend
  Iniciar classe de testes unitários
  Frente Front end
  Trabalhar responsividade do site
  Criar pagina de “Ranking”
  Criar pagina de “Sem acesso”
  Finalizar a gameficação
  Frente Negócios;
  Dar continuidade na planilha UAT
  Frente Gestão Organizacional
  Iniciar White paper
Farol do Projeto
Verificar com a Tais sobre os arquivos de livros
Começar o White paper do projeto